## Sheet1
STT | Hợp đồng |  |  |  | Thông tin chung | [5 empty] | Kế hoạch thi công (Đơn vị tính: Triệu) | [9 empty] | Tạm ứng kinh phí (Đơn vị tính: Triệu) | [5 empty] | Vật tư A cấp (Đơn vị tính: Triệu) |  | Kế hoạch thi công | [9 empty] | Tiến độ Nghiệm thu Hoàn công, quyết toán và Dự kiến hoàn thành | [8 empty] | TTKT đề nghị quyết toán | [11 empty] | Giá trị thẩm định chi phí cho CNKT tỉnh | [17 empty] | Quyết toán | [7 empty] | Xuất hóa đơn |  |  |  |  | Thanh lý |  |  |  |  | Quyết toán nhân công, vật tư A cấp |  |  |  |  | Ghi chú | Trạng thái
[5 empty] | Tỉnh | Mã công trình | Mã Trạm/Tuyến | Loại công trình | Nội dung | Nguồn vốn | Lương | Nhân công thuê ngoài | Chi phí vật liệu | Chi phí hồ sơ hoàn công | Chi phí vận chuyển | Chi phí khác | Tháng triển khai | Tổng cộng | Hiệu quả | Ghi chú | Ngày tạm ứng | Nội dung ứng |  |  |  |  | Ngày nhận đồng bộ vật tư | Giá trị | Giá trị Sản lượng (Đơn vị tính: Triệu) | Hình thức thi công |  |  | Tình trạng thi công |  |  |  | Ngày dự kiến hoàn thành | Ghi chú | Ngày bắt đầu dựng HSHC | Ngày bắt đầu nghiệm thu | Ngày gửi P.KTHT thẩm duyệt | Ngày bắt đầu làm đối soát 4A | Ngày trình ký GĐ tỉnh | Ngày gửi Hồ sơ lên TCT | Ngày dự kiến hoàn thành | Vướng |  | Giá trị QT CĐT (chưa VAT) | Giá trị QT CĐT (có VAT) | CP Nhân công |  | CP Vật liệu | CP HSHC | CP Vận chuyển kho bãi | CP khác | Chi phí lương |  | VAT | Tổng | Ngày nhận HSHC bản cứng | Ngày thẩm xong | CP Nhân công |  | CP Vật liệu | CP HSHC | CP Vận chuyển kho bãi | CP khác | Chi phí lương |  | VAT | Tổng | Giá trị Thẩm định của PTK (chưa VAT) | Tháng ghi nhận HSHC | Tháng ghi nhận quỹ lương | Lương Thực Nhận | Lỗi HSHC | Nguyên nhân lỗi | Hồ sơ quyết toán VTNet (CNKT chỉ làm HSHC) | [7 empty] | Ngày chuyển Phòng tài chính | Ngày xuất hóa đơn | Số Hóa đơn | Tháng chốt Doanh thu | Ghi chú | Ngày ký thanh lý | Giá trị | Ghi chú | Chênh lệch sản lượng, thanh lý | Tỷ lệ | Ngày chuyển Hồ sơ lên phòng Hạ tầng | Ngày chuyển Hồ sơ lên phòng TC | Ngày hạch toán nhân công và vật tư A cấp | Ngày nhận tiền | Vướng mắc
[30 empty] | Thuê đối tác (ĐT) | Thi công trực tiếp (TCTT) | Kẹp nách (KN) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Vướng | Hủy | [9 empty] | Ngày vướng | Nguyên nhân vướng |  |  | Thủ tục điện lực (Đối với các công trình GPON) | Nhân công kéo cáp/Nhân công (Kéo cáp áp dụng đối với CT GPON) |  |  |  |  | Lương kéo cáp/lương khác (Kéo cáp áp dụng đối với CT GPON) | Lương hàn nối GPON |  |  |  |  | Thủ tục điện lực (Đối với các công trình GPON) | Nhân công kéo cáp/Nhân công (Kéo cáp áp dụng đối với CT GPON) |  |  |  |  | Lương kéo cáp/lương khác (Kéo cáp áp dụng đối với CT GPON) | Lương hàn nối | [8 empty] | Lập đề nghị quyết toán VTNet |  |  |  | Thẩm định quyết toán của VTNet
| Ngày ký | Số hợp đồng | Giá trị (Đơn vị tính: Triệu) | Thời gian thực hiện hợp đồng (Ngày) | [17 empty] | Nhân công | Vật liệu | Hồ sơ hoàn công | Chi phí vận chuyển | Chi phí khác | [51 empty] | Ngày lập đề nghị | Giá trị | Ngày nộp VTNet | Ghi chú | Nhân viên thẩm định | Ngày Thẩm định xong | Giá trị | Ghi chú
Note on AB1: NGUYEN TRUNG KIEN: Đề xuất đồng bộ với PM A Cấp