## Toàn quốc
Báo cáo tiến độ ngoài OS toàn quốc
STT | TTKV | TTKT | Tiến độ chỉ tiêu Quỹ lương | [14 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành | Tiến độ chỉ tiêu HSHC Nguồn Chi phí | [14 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành | Tiến độ chỉ tiêu HSHC xây lắp | [14 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành | Tiến độ chỉ tiêu HSHC Ngoài Tập đoàn | [14 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành | Tiến độ chỉ tiêu Sản lượng nguồn Chi phí | [5 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành | Tiến độ chỉ tiêu Sản lượng xây lắp | [5 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành | Tiến độ chỉ tiêu Sản lượng Ngoài Tập đoàn | [5 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành | Tiến độ chỉ tiêu Sản lượng Xây dựng dân dụng | [5 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành | Tiến độ thu hồi dòng tiền | [7 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành | Tiến độ triển khai hạ tầng cho thuê | [9 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành | Tiến độ chỉ tiêu HSHC Hạ tầng cho thuê | [14 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành | Tiến độ tổng các chỉ tiêu Sản lượng Chi phí + XL + NTĐ | [5 empty] | Đề xuất vướng mắc khó khăn | Tiến độ chỉ tiêu HSHC XDDD | [14 empty] | Tiến độ chỉ tiêu Sản lượng Hạ tầng cho thuê | [5 empty] | Nguyên nhân không hoàn thành
|  |  | KH tháng | HSHC đang trên đường + TCTy chưa thẩm duyệt |  | Đang trình GĐ CN ký |  | Đang làm đối soát 4A |  | PHT chi nhánh đang thẩm duyệt |  | PHT chi nhánh đang nghiệm thu |  | TTKT đang làm hồ sơ |  | Dự kiến hoàn thành |  |  | KH tháng | HSHC đang trên đường + TCTy chưa thẩm duyệt |  | Đang trình GĐ CN ký |  | Đang làm đối soát 4A |  | PHT chi nhánh đang thẩm duyệt |  | PHT chi nhánh đang nghiệm thu |  | TTKT đang làm hồ sơ |  | Dự kiến hoàn thành |  |  | KH tháng | HSHC đang trên đường + TCTy chưa thẩm duyệt |  | Đang trình GĐ CN ký |  | Đang làm đối soát 4A |  | PHT chi nhánh đang thẩm duyệt |  | PHT chi nhánh đang nghiệm thu |  | TTKT đang làm hồ sơ |  | Dự kiến hoàn thành |  |  | KH tháng | HSHC đang trên đường + TCTy chưa thẩm duyệt |  | Đang trình GĐ CN ký |  | Đang làm đối soát 4A |  | PHT chi nhánh đang thẩm duyệt |  | PHT chi nhánh đang nghiệm thu |  | TTKT đang làm hồ sơ |  | Dự kiến hoàn thành |  |  | KH tháng | Đã hoàn thành | Đang thi công |  | Dự kiến hoàn thành |  |  | KH tháng | Đã hoàn thành | Đang thi công |  | Dự kiến hoàn thành |  |  | KH tháng | Đã hoàn thành | Đang thi công |  | Dự kiến hoàn thành |  |  | KH tháng | Đã hoàn thành | Đang thi công |  | Dự kiến hoàn thành |  |  | KH tháng | Đã hoàn thành | P.KTHT đang kiểm tra |  | T.TC đang kiểm tra |  | Dự kiến hoàn thành |  |  | Xây dựng móng |  |  |  |  | Hoàn thiện | [5 empty] | KH tháng | HSHC đang trên đường + TCTy chưa thẩm duyệt |  | Đang trình GĐ CN ký |  | Đang làm đối soát 4A |  | PHT chi nhánh đang thẩm duyệt |  | PHT chi nhánh đang nghiệm thu |  | TTKT đang làm hồ sơ |  | Dự kiến hoàn thành |  |  | KH tháng | Đã hoàn thành | Đang thi công |  | Dự kiến hoàn thành |  |  | KH tháng | HSHC đang trên đường + TCTy chưa thẩm duyệt |  | Đang trình GĐ CN ký |  | Đang làm đối soát 4A |  | PHT chi nhánh đang thẩm duyệt |  | PHT chi nhánh đang nghiệm thu |  | TTKT đang làm hồ sơ |  | Dự kiến hoàn thành |  | KH tháng | Đã hoàn thành | Đang thi công |  | Dự kiến hoàn thành
|  |  |  | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ |  |  | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | % |  |  | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ |  |  | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | % |  |  |  | Giá trị | tỷ lệ | Giá trị | % |  |  |  | Giá trị | tỷ lệ | Giá trị | % |  |  |  | Giá trị | tỷ lệ | Giá trị | % |  |  |  | Giá trị | tỷ lệ | Giá trị | % |  |  |  | Giá trị | tỷ lệ | Giá trị | tỷ lệ | Giá trị | % |  | KH tháng | Đã hoàn thành | Đang thi công | Dự kiến hoàn thành | Tỷ lệ | KH tháng | Đã hoàn thành | Đang thi công | Dự kiến hoàn thành | Tỷ lệ |  |  | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ |  |  |  | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ |  |  | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | % |  |  | Giá trị | tỷ lệ | Giá trị | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160

## Chi tiết
STT | TTKV | TTKT | Số hợp đồng | Mã trạm/Mã tuyến/Mã Công trình | Nội dung | Nguồn việc | Loại công trình | Giá trị Sản lượng (đơn vị: đồng) | Giá trị HSHC (đơn vị: đồng) | Giá trị Quỹ lương (đơn vị: đồng) | Giá trị Hóa đơn | Tiến độ Sản lượng |  |  | Tiến độ Hồ Sơ | [6 empty] | Tiến độ thu tiền
[12 empty] | Đã hoàn thành | Đang thi công | Dự kiến hoàn thành | HSHC đang trên đường + TCTy chưa thẩm duyệt | Đang trình GĐ CN ký | Đối soát 4A | PHT chi nhánh đang thẩm duyệt | PHT chi nhánh đang nghiệm thu | TTKT đang làm hồ sơ | Dự kiến hoàn thành | Đã hoàn thành thu tiền | Hồ sơ đang ở P.HT | HS đang ở P.TC Viettel tỉnh/TP | Dự kiến hoàn thành

## TH Dự kiến HT
BẢNG TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾT QUẢ HOÀN THÀNH
STT | Tỉnh | Khu vực | 1. Sản lượng Xây lắp |  |  |  |  | 2. Sản lượng Chi phí |  |  |  |  | 3. Sản lượng NTĐ |  |  |  |  | 4. Sản lượng XDDD |  |  |  |  | 5. Quỹ lương |  |  |  |  | 6. HSHC Xây lắp |  |  |  |  | 7. HSHC ngoài tập đoàn |  |  |  |  | 8. HSHC Chi phí |  |  |  |  | 9. HSHC HTCT |  |  |  |  | 10. Thu hồi dòng tiền |  |  |  |  | 11. HSHC XDDD |  |  |  |  | 12. Sản lượng HTCT
|  |  | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân

## TH Chốt hoàn thành
BẢNG TỔNG HỢP CHỐT KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG
STT | Tỉnh | Khu vực | 1. Sản lượng Xây lắp |  |  |  |  | 2. Sản lượng Chi phí |  |  |  |  | 3. Sản lượng NTĐ |  |  |  |  | 4. Quỹ lương |  |  |  |  | 5. HSHC Xây lắp |  |  |  |  | 6. HSHC Ngoài tập đoàn |  |  |  |  | 7. HSHC Chi phí |  |  |  |  | 8. HSHC HTCT |  |  |  |  | 9. Thu hồi dòng tiền |  |  |  |  | 10. Sản lượng Xây dựng dân dụng |  |  |  |  | 11. HSHC Xây dựng dân dụng
|  |  | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | Tỷ lệ | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | % | Xếp thứ | Nguyên nhân | KH | Lũy kế | % | Xếp thứ | Nguyên nhân

## Báo cáo
STT | Đơn vị thực hiện | Quỹ lương
|  | KH tháng | HSHC đang trên đường + TCTy chưa thẩm duyệt |  | Đang trình GĐ CN ký |  | PHT chi nhánh đang thẩm duyệt |  | PHT chi nhánh đang nghiệm thu |  | TTKT đang làm hồ sơ |  | Dự kiến HT
|  |  | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ | Giá trị | Tỷ lệ